ДОРОЖНАЯ КАРТА

по заключению соглашения о муниципально-частном партнерстве

| №  п/п | Этапы | Сроки | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Предварительные переговоры с инвестором**   (до подачи предложения о реализации проекта МЧП) | | | |
| **1.1** | **Направление инициатором предложения о проведении предварительных переговоров** | **хп** | приложение 1  к приказу Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 №864 (далее – приказ от 20.11.2015 №864) |
| **1.2** | **Решение о проведении предварительных переговоров** | не превышающий **10 дней** со дня поступления предложения о переговорах  **хп +10** | п. 8 приказа от 20.11.2015 №864 |
| **1.3** | **Публичный партнер определяет форму проведения** предварительных переговоров **и организует их проведение** | в срок не позднее **10 дней** с момента принятия решения  **хп + 20** | п. 8 приказа от 20.11.2015 №864 |
| **1.4** | **В повестку предварительных переговоров частный партнер может включить следующие вопросы** (в*ключение других вопросов, не допускается* (*п. 7 приказа от 20.11.2015 №864):* |  |  |
| **1.4.1** | - **соответствие предложения принципам МЧП:**  1. Открытость и доступность информации о МЧП;  2. Обеспечение конкуренции;  3. Отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;  4. Добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;  5. Справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;  6. Свобода заключения соглашения. |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864  ст.4 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| **1.4.2** | **- соответствие предложения установленной** Правительством Российской Федерации **форме** такого предложения о реализации проекта и **требованиям** к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта (от 19.12.2015 №1386) в том числе: |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| *1.* ***Описание проекта МЧП****, а также обоснование его актуальности.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| *2.* ***Цели и задачи реализации проекта МЧП****, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены госпрограммами, с указанием правовых актов и их пунктов:*  *- цели и задачи проекта МЧП соответствуют* ***не менее чем одной цели и (или) задаче*** *госпрограмм;*  *- показатели проекта МЧП соответствуют значениям* ***не менее чем двух целевых показателей*** *госпрограмм.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386  п. 17 приказа  от 30.11.2015 №894 |
| *3.* ***Сведения об объекте****, предлагаемом к созданию (наличие задания на проектирование объекта, наличие проектной документации на объект).* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| ***4. Оценка возможности******получения*** *сторонами соглашения о МЧП* ***дохода*** *от реализации проекта МЧП, в том числе объем планируемой выручки от предоставления услуг в рамках проекта МЧП, планируемые налоговые и неналоговые доходы от реализации проекта МЧП.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| ***5. Сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта МЧП****, в том числе прогнозируемый объем финансирования за счет средств городского бюджета, необходимый объем заемного финансирования реализации проекта МЧП.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| *6.* ***Сведения о финансовой эффективности проекта МЧП*** *(проект МЧП эффективен, если чистая приведенная стоимость проекта больше или равно 0 рублей).* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386  п. 14-16 приказа  от 30.11.2015 №894 |
| *7.* ***Сведения о социально-экономическом эффекте******от реализации проекта МЧП.***  ***Оценка******социально-экономического******эффекта*** *от реализации проекта МЧП осуществляется следующим образом:*  *– определяются соответствующие проекту по целям, задачам и предмету госпрограммы;*  *– устанавливается качественное соответствие целей, задач и предмета проекта целям, задачам и предмету госпрограмм;*  *– выбираются целевые показатели госпрограмм, соответствующие целям, задачам и предмету проекта МЧП;*  *– на основе выбранных целевых показателей определяются соответствующие технико-экономические показатели проекта МЧП.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386  п. 17, п. 18 приказа  от 30.11.2015 №894 |
| *8.* ***Сведения о сравнительном преимуществе*** *проекта МЧП (коэффициент сравнительного преимущества проекта МЧП определяется на основании сравнения доходов, расходов и рисков при реализации проекта через механизм МЧП и по госконтракту)* ***должны выполнять следующие условия:***  *- сумма чистых дисконтированных расходов бюджета и суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации госконтракта должен быть ≥ 0;*  *- коэффициент сравнения преимущества реализации проекта при заключении соглашения или госконтракта должен быть ≥ 0.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386  п. 19 - 26 приказа  от 30.11.2015 №894 |
| *9.* ***Описание рисков****, связанных с реализацией проекта МЧП. Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков: подготовительных и проектировочных мероприятий, создания объекта, эксплуатации объекта, получения доходов по проекту МЧП и иные риски.* |  | ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| **1.4.3** | - **возможность эксплуатации**, и (или) технического использования, **и (или) передачи в частную собственность** объекта соглашения; |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| **1.4.4** | - **допустимость заключения соглашения в отношении объекта соглашения** или наличие в отношении этого объекта уже заключенных соглашений; |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| **1.4.5** | - **наличие у публичного партнера права собственности на земельный участок**, на котором планируется размещение объекта; |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| **1.4.6** | **- необходимость создания объекта.** |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| **1.5** | **Решение о невозможности проведения** предварительных переговоров, если:  **1. Инициатор проекта не соответствует требованиям п.2 приказа от 20.11.2015 №864:**  - непроведение ликвидации юр. лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;  - неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности юр.лица;  - отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций;  - наличие необходимых в соответствии с законодательством РФ лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске СРО к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений.  **2. Повестка содержит вопросы, которые не соответствуют перечню вопросов, предусмотренному п. 6 приказа от 20.11.2015 №864** | не превышающий **10 дней** со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров  **хп +10** | п. 8 приказа от 20.11.2015 №864  п. 10 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1. **Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП** | | | |
| 2.1 | Предложение оформляется инициатором в соответствии с формой и требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 №1386 |  | п. 2 ст.8 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 3, п. 4 ст. 8 ФЗ  от 06.04.2024 №224  ППРФ  от 19.12.2015 №1386 |
| 2.2. | Рассмотрение предложения о заключении МЧП публичным партнером и принятие решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в Министерство экономического развития Алтайского края | в течение **90 дней** со дня поступленияпредложения о реализации проекта МЧП  **х + 90** | п.5, ст. 8 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 2.8 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |
| 2.2.1 | Оценка предложения о реализации проекта  на соответствие требованиям |  | п.5 ПРФ  от 19.12.2015 №1388 |
| 2.2.2 | **Принятие решения о направлении предложения** о реализации проекта МЧП на рассмотрение в Министерство экономического развития Алтайского края.  ЛИБО  **Принятие решения о невозможности реализации проекта:**  – несоответствие принципам МЧП;  – эксплуатация или передача в частную собственность объекта запрещена;  – в отношении объекта уже существуют заключенные соглашения;  – не требуется создание/реконструкция объекта;  – у органа власти отсутствует право собственности на объект;  – несоответствие предложения требованиям к форме и содержанию;  – отказ или безрезультативность переговоров по условиям реализации проекта.  Допускается отказ, если объект соглашения является несвободным от прав третьих лиц, а также в бюджете отсутствуют средства на реализацию проекта на предложенных инициатором проекта условиях. | **х + 90** | п. 8. ст. 8 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 2.10 ПАГ  от 29.06.2016 №1279  п. 7 ст. 8 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 2.2.3 | Отраслевой орган направляет **решение,** а также оригиналы протоколов совещаний частному партнеру и размещает данное решение, предложение о реализации проекта МЧП и указанные протоколы совещаний на официальном Интернет-сайте города Барнаула | не больше **10 дней** со дня принятия решения  **х + 100** | п. 2.12 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |
| 2.2.4 | **Подготовка сопроводительного письма за подписью главы города Барнаула на Министерство экономического развития Алтайского края** | не больше **10 дней** со дня принятия решения  **х + 100** | п. 2.11 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |
| 2.3 | **Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП Министерством экономического развития Алтайского края в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества** | не больше **90 дней** со дня поступления проекта в Министерство экономического развития Алтайского края  **х + 190** | п. 5 ст.9 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 8, ст. 9 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 4 ПРФ  от 30.12.2015 №1514  п. 9, п. 10, п. 12 ПРФ  от 30.12.2015 №1514 |
| 2.3.1 | **Минэк АК утверждает положительное заключение либо отрицательное заключение** эффективности проекта и его сравнительном преимуществе **и направляет соответствующее заключение,** а также оригинал протокола переговоров **публичному партнеру и инициатору проекта** | **х+190** | п. 10 ст. 9 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 11, ст. 9 ФЗ  от 06.04.2024 №224  п. 3.3 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |
| 2.3.2 | Размещение заключения, предложения о реализации проекта и протоколов переговоров на официальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края | в течении **5 дней** со дня утверждения заключения  **х+195** | п. 10 ст. 9 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 3.4 | **В случае положительного заключения** Министерства экономического развития Алтайского края, отраслевой орган подготавливает:  - проект решения о реализации проекта МЧП;  - проект сопроводительного письма. | в течение **40 дней** со дня положительного заключения  **х + 235** | п. 3.1 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |
| 3.5 | **Решение о реализации проекта МЧП** принимается главой города в виде постановления | в течение **15 дней** со дня регистрации документов  **х + 250** | п. 3.2 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |
| 1. **Заключение соглашения об МЧП** | | | |
| 4.1 | Отраслевой орган размещает предложение на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на своем официальном сайте. | не больше **10 дней** со дня принятия решения  **х + 260** | п. 8 ст. 10 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 4.2 | Прием заявок о готовности к участию в конкурсе | **45 дней** календарных дней  **х + 305** |  |
| 4.2.1 | **Если** на официальный сайт для размещения информации о проведении торгов от иных лиц **поступили заявления** на заключение МЧП, **публичный партнер обеспечивает организацию и проведение конкурса** на право заключения соглашения.  ***(ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ)*** | не больше **180 дней** со дня окончания сбора заявлений  **х + 485** | п. 10 ст. 10 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 4.2.2 | **Если** на официальный сайт для размещения информации о проведении торгов от иных лиц **не поступили заявления**, МЧП заключается с частным партнером **без проведения конкурса** | в течение **45 дней** с момента размещения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов  **х + 305** | п. 9 ст. 10 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 4.3 | **Принимается решение о заключении МЧП  в виде постановления главы города** | в течении **30 календарных дней** со дня истечения срока размещения на официальном сайте  **х + 335** | п. 9 ст. 10 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 4.4 | **Подписание МЧП** | не больше **1 месяца**  **х + 365** | п. 9 ст. 10 ФЗ  от 06.04.2024 №224 |
| 4.5 | **Размещение на официальном Интернет-сайте** города Барнаула сообщение о заключении соглашения | в течение **5 рабочих дней** с даты заключения соглашения  **х + 370** | п. 3.8 ПАГ  от 29.06.2016 №1279 |

\* х – дата предложения о реализации проекта МЧП.

\* хп – дата предложения о проведении предварительных переговоров.

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон

ПППР – Постановление Правительства Российской Федерации

ПАГ – Постановление администрации города