# ДОРОЖНАЯ КАРТА

# по заключению соглашения о муниципально-частном партнерстве

| № п/п | Этапы | Сроки | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| - Предварительные переговоры с инвестором (до подачи предложения о реализации проекта МЧП) |  |  |  |
| 1.1 | Направление инициатором предложения о проведении предварительных переговоров | хп | приложение 1 к приказу Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 №864 (далее – приказ от 20.11.2015 №864) |
| 1.2 | Решение о проведении предварительных переговоров. | не превышающий 10 дней со дня поступления предложения о переговорах хп +10 | п. 8 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1.3 | Публичный партнер определяет форму проведения предварительных переговоров и организует их проведение. | в срок не позднее 10 дней с момента принятия решения хп + 20 | п. 11 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1.4 | В повестку предварительных переговоров частный партнер может включить следующие вопросы (включение других вопросов, не допускается (п. 7 приказа от 20.11.2015 №864): |  |  |
| 1.4.1 | - соответствие предложения принципам МЧП: 1. Открытость и доступность информации о МЧП; 2. Обеспечение конкуренции; 3. Отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом; 4. Добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению; 5. Справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; 6. Свобода заключения соглашения. |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 ст.4 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 1.4.2 | - соответствие предложения установленной Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта и требованиям к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта (от 19.12.2015 №1386) в том числе: |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
|  | 1. Описание проекта МЧП, а также обоснование его актуальности. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
|  | 2. Цели и задачи реализации проекта МЧП, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены госпрограммами, с указанием правовых актов и их пунктов: - цели и задачи проекта МЧП соответствуют не менее чем одной цели и (или) задаче госпрограмм; - показатели проекта МЧП соответствуют значениям не менее чем двух целевых показателей госпрограмм. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 п. 17 приказа от 30.11.2015 №894 |
|  | 3. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию (наличие задания на проектирование объекта, наличие проектной документации на объект). |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
|  | 4. Оценка возможности получения сторонами соглашения о МЧП дохода от реализации проекта МЧП, в том числе объем планируемой выручки от предоставления услуг в рамках проекта МЧП, планируемые налоговые и неналоговые доходы от реализации проекта МЧП. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
|  | 5. Сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта МЧП, в том числе прогнозируемый объем финансирования за счет средств городского бюджета, необходимый объем заемного финансирования реализации проекта МЧП. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
|  | 6. Сведения о финансовой эффективности проекта МЧП (проект МЧП эффективен, если чистая приведенная стоимость проекта больше или равно 0 рублей). |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 п. 14-16 приказа от 30.11.2015 №894 |
|  | 7. Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта МЧП. Оценка социально-экономического эффекта от реализации проекта МЧП осуществляется следующим образом: – определяются соответствующие проекту по целям, задачам и предмету госпрограммы; – устанавливается качественное соответствие целей, задач и предмета проекта целям, задачам и предмету госпрограмм; – выбираются целевые показатели госпрограмм, соответствующие целям, задачам и предмету проекта МЧП; – на основе выбранных целевых показателей определяются соответствующие технико-экономические показатели проекта МЧП. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 п. 17, п. 18 приказа от 30.11.2015 №894 |
|  | 8. Сведения о сравнительном преимуществе проекта МЧП (коэффициент сравнительного преимущества проекта МЧП определяется на основании сравнения доходов, расходов и рисков при реализации проекта через механизм МЧП и по госконтракту) должны выполнять следующие условия: - сумма чистых дисконтированных расходов бюджета и суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации госконтракта должен быть ≥ 0; - коэффициент сравнения преимущества реализации проекта при заключении соглашения или госконтракта должен быть ≥ 0. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 п. 19 - 26 приказа от 30.11.2015 №894 |
|  | 9. Описание рисков, связанных с реализацией проекта МЧП. Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков: подготовительных и проектировочных мероприятий, создания объекта, эксплуатации объекта, получения доходов по проекту МЧП и иные риски. |  | ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
| 1.4.3 | - возможность эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения; |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1.4.4 | - допустимость заключения соглашения в отношении объекта соглашения или наличие в отношении этого объекта уже заключенных соглашений; |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1.4.5 | - наличие у публичного партнера права собственности на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1.4.6 | - необходимость создания объекта. |  | п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 |
| 1.5 | Решение о невозможности проведения предварительных переговоров, если: 1. Инициатор проекта не соответствует требованиям п.2 приказа от 20.11.2015 №864: - непроведение ликвидации юр. лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица; - неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности юр.лица; - отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций; - наличие необходимых в соответствии с законодательством РФ лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске СРО к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений. 2. Повестка содержит вопросы, которые не соответствуют перечню вопросов, предусмотренному п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 | не превышающий 10 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров хп +10 | п. 2 приказа от 20.11.2015 №864 п. 8 приказа от 20.11.2015 №864 п. 6 приказа от 20.11.2015 №864 п. 10 приказа от 20.11.2015 №864 |
| - Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП |  |  |  |
| 2.1 | Предложение оформляется инициатором в соответствии с формой и требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 №1386 |  | п. 2 ст.8 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 3, п. 4 ст. 8 ФЗ от 06.04.2024 №224 ППРФ от 19.12.2015 №1386 |
| 2.2. | Рассмотрение предложения о заключении МЧП публичным партнером и принятие решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в Министерство экономического развития Алтайского края | в течение 90 дней со дня поступления предложения о реализации проекта МЧП х + 90 | п.5, ст. 8 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 2.8 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |
| 2.2.1 | Оценка предложения о реализации проекта на соответствие требованиям |  | п.5 ПРФ от 19.12.2015 №1388 |
| 2.2.2 | Принятие решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в Министерство экономического развития Алтайского края. ЛИБО Принятие решения о невозможности реализации проекта: – несоответствие принципам МЧП; – эксплуатация или передача в частную собственность объекта запрещена; – в отношении объекта уже существуют заключенные соглашения; – не требуется создание/реконструкция объекта; – у органа власти отсутствует право собственности на объект; – несоответствие предложения требованиям к форме и содержанию; – отказ или безрезультативность переговоров по условиям реализации проекта. Допускается отказ, если объект соглашения является несвободным от прав третьих лиц, а также в бюджете отсутствуют средства на реализацию проекта на предложенных инициатором проекта условиях. | х + 90 | п. 8. ст. 8 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 2.8 ПАГ от 29.06.2016 №1279 п. 7 ст. 8 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 2.2.3 | Отраслевой орган направляет решение, а также оригиналы протоколов совещаний частному партнеру и размещает данное решение, предложение о реализации проекта МЧП и указанные протоколы совещаний на официальном Интернет-сайте города Барнаула | не больше 10 дней со дня принятия решения х + 100 | п. 2.12 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |
| 2.2.4 | Подготовка сопроводительного письма за подписью главы города Барнаула на Министерство экономического развития Алтайского края | не больше 10 дней со дня принятия решения х + 100 | п. 2.11 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |
| 2.3 | Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП Министерством экономического развития Алтайского края в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества | не больше 90 дней со дня поступления проекта в Министерство экономического развития Алтайского края х + 190 | п. 5 ст.9 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 8, ст. 9 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 4 ПРФ от 30.12.2015 №1514 п. 9, п. 10, п. 12 ПРФ от 30.12.2015 №1514 |
| 2.3.1 | Минэк АК утверждает положительное заключение либо отрицательное заключение эффективности проекта и его сравнительном преимуществе и направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров публичному партнеру и инициатору проекта | х+190 | п. 10 ст. 9 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 11, ст. 9 ФЗ от 06.04.2024 №224 п. 3.3 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |
| 2.3.2 | Размещение заключения, предложения о реализации проекта и протоколов переговоров на официальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края | в течении 5 дней со дня утверждения заключения х+195 | п. 10 ст. 9 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 3.4 | В случае положительного заключения Министерства экономического развития Алтайского края, отраслевой орган подготавливает: - проект решения о реализации проекта МЧП; - проект сопроводительного письма. | в течение 15 дней со дня положительного заключения х + 210 | п. 3.1 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |
| 3.5 | Решение о реализации проекта МЧП принимается главой города в виде постановления | в течение 12 дней со дня регистрации документов х + 222 | п. 3.2 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |
| - Заключение соглашения об МЧП |  |  |  |
| 4.1 | Отраслевой орган размещает предложение на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на своем официальном сайте. | не больше 10 дней со дня принятия решения х + 232 | п. 8 ст. 10 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 4.2 | Прием заявок о готовности к участию в конкурсе | 45 дней календарных дней х + 277 |  |
| 4.2.1 | Если на официальный сайт для размещения информации о проведении торгов от иных лиц поступили заявления на заключение МЧП, публичный партнер обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения. (ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ) | не больше 180 дней со дня окончания сбора заявлений х + 457 | п. 10 ст. 10 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 4.2.2 | Если на официальный сайт для размещения информации о проведении торгов от иных лиц не поступили заявления, МЧП заключается с частным партнером без проведения конкурса | в течение 45 дней с момента размещения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов х + 277 | п. 9 ст. 10 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 4.3 | Принимается решение о заключении МЧП в виде постановления главы города | в течении 30 календарных дней со дня истечения срока размещения на официальном сайте х + 307 | п. 9 ст. 10 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 4.4 | Подписание МЧП | не больше 1 месяца х + 337 | п. 9 ст. 10 ФЗ от 06.04.2024 №224 |
| 4.5 | Размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула сообщение о заключении соглашения | в течение 5 рабочих дней с даты заключения соглашения х + 342 | п. 3.8 ПАГ от 29.06.2016 №1279 |

* х – дата предложения о реализации проекта МЧП.

* хп – дата предложения о проведении предварительных переговоров.

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон

ПППР – Постановление Правительства Российской Федерации

ПАГ – Постановление администрации города